各产业办：

2023世界新能源新材料大会将于2023年6月28日至29日在我市举行，高新区将在此次大会设置展厅，全面展示高新区在新能源、新材料领域的科技创新驱动成果、产业发展成果。为进一步做好此项工作，经研究制定《高新区参加世界新能源新材料大会展位筹备方案》，现印发给你们，请遵照执行。

鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会

2023年6月20日

高新区参加世界新能源新材料

大会展位筹备方案

由自治区人民政府主办，自治区工业和信息化厅、自治区商务厅、自治区能源局、鄂尔多斯市人民政府承办的2023世界新能源新材料大会将于2023年6月28日至29日在鄂尔多斯市举行。高新区计划在此次大会独立设置展厅，全面展示高新区在新能源、新材料领域的科技创新驱动成果、产业发展成果，并将以此为契机，有效联结相关产业领域高端人才、高端企业、高端要素、高端资源，进一步延链强链补链，加快推动高新区新能源新材料产业高质量发展。为确保展位筹备各项工作顺利开展，特制定本方案。

一、展位设置

计划在新能源新材料大会主场馆A馆（世界500强）煤基新材料展区A009设置“鄂尔多斯高新技术产业开发区”展位，展位面积117平方米。（详见附件：2023世界新能源新材料大会展位规划图）

二、展品展示

计划展出高新区新能源、新材料两大产业领域相关科技创新及产业发展成果，其中，新能源领域计划展出6项成果，分别为：奇瑞新能源汽车、大陆希望光伏组件、厦门金龙无人驾驶汽车、苏州瀚川换电站、中北通设备、源网荷储项目；新材料领域计划展出5项成果，分别为：力升高科耐高温特种机器人、鄂绒集团纳米材料服装、国盛利华电解槽、新疆清大碳纤维抽油杆、尚德艾康抗癌药，以及其他需要参展的展品。（中车风机总机、晶澳太阳能光伏组件、亿利一道光伏组件、伊泰煤机新材料、一派氢能氢燃料发动机已另设独立展位，高新区展位不再展示。）

三、布展计划

1.展位装修效果图计划于6月20日出图；

2.展位装修搭建计划于6月24日完成；

3.征集展品计划于6月21日启动（6月20日效果图确定后开始对接相关企业准备展品），6月26日全部进入展厅。

6月26日展厅全部搭建完毕，达到验收要求。

四、任务分工

为确保高质量完成展位搭建工作，计划设置三个工作组：

展位筹备工作组，主要负责协调大会筹备处，展位筹备整体工作领导、调度；

展位设计搭建组，主要负责对接会务公司开展展位设计、搭建工作；

展品征集工作组，主要负责征集展位展品，展品现场布展。（注：各产业办需确定一名分管领导，一名专职工作人员，配合开展展品征集工作）