## Sheet1
附件：
鄂尔多斯高新技术产业开发区重点项目包联表
高新区2023年计划实施重点项目70个，项目总投资805.46亿元，其中：需东胜区办理手续57个，项目总投资775.62亿元；新建项目32个，续建项目25个；市级调度17个，其中装备产业园12个，轻纺产业园2个，高新技术产业园3个；其它投资500万以上项目40个，其中装备产业园25个，轻纺产业园10个，高新技术产业园5个。
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 项目总投资（亿元） | 实施单位 | 实施进度 | 企业负责人 联系电话 | 高新区包联领导 | 东胜区包联领导 | 责任部门及联系人
一、市级调度项目：17个（其中装备产业园12个，轻纺产业园2个，高新技术产业园3个）
1 | 中车整机大兆瓦智能风机总装基地项目 | 建设大兆瓦智能风机总装基地，大兆瓦叶片智能制造基地，“双碳”研究院等，年产400套大兆瓦智能风机整机。 | 续建 | 3.5 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 场地平整 | 李志勇 17773391082 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158 | 装备产业办：王福义 13947735968 投资促进局：林伯军 15924408076 企业服务中心：郝永华 15354981187 东胜区发改局：刘文斌 15647741111
2 | 株洲时代新材料科技股份有限公司百米级叶片生产项目 | 建设12套百米级叶片生产线。 | 新建 | 20 | 株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司 | 手续办理，方案设 计 | 王树慧 18920265017 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
3 | 内蒙古沃志年产200万米高强高韧碳纤维连续抽油杆生产线及配套作业装置生产项目 | 年产200万米高强高韧碳纤维连续抽油杆及作业装置成套新技术产业化项目。 | 续建 | 6 | 内蒙古沃志新材料科技有限公司 | 设备调式，手续办理 | 张宇鹏 18954411517 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
4 | 苏州瀚腾集装箱式充换电站产业链项目 | 集装箱式充换电站产业链研发、制造、运营项目。投产后，计划年生产电池包 2500套，商用车换电站 200台套，充电桩 5000套。 | 续建 | 15 | 苏州瀚腾新能源科技有限公司 | 己租用青年莲花厂房13000平米，正在进行厂房改造，未开始设备安装 | 郑云飞 13913545006 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
5 | 宜蒙口罩防护服校服生产项目 | 项目用地50亩，建设医疗器械生产及服装制作项目，建设医疗器械生产线10条，防护服制作生产线20 条。 | 新建 | 1.5 | 内蒙古宜蒙环保科技有限公司 | 用地条件意见书已出，正在办理其他手续 | 黄志国 18248336999 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
6 | 华翔再生资源综合利用项目 | 建设年拆解回收报废汽车30000辆的生产基地。 | 新建 | 3 | 鄂尔多斯市华翔再生资源综合利用有限公司 | 己签约，正在办理土地招拍挂手续 | 高玉13947777794 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
7 | 加拿大能源之星一派氢能科创产业链鄂尔多斯项目 | 建设国际院士氢能科创中心及燃料电池产业基地板块、风光氢能应用一体化板块、氢能全生态示范城“东胜氢谷”项目、燃料电池整车板块。 | 续建 | 2 | 加拿大能源之星 | 厂房改造 | 张伟 13776501881 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
8 | 格罗夫鄂尔多斯中极氢能重卡生产基地和氢能产业生态建设项目 | 建设年生产氢能重卡4500台，氢能重卡工程车辆（专用车）500台生产基地。 | 续建 | 5 | 武汉格罗夫氢能汽车有限公司 | 设备安装调试 | 向少敏 18627114156 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
9 | 圣燚暖通设备材料项目 | 项目用地100亩，建设暖通设备材料产业园，年产1000万平米暖气片及管道、管件，100万台炉具。 | 续建 | 2 | 内蒙古圣燚环保科技有限公司 | 厂房主体完工 | 何洋 18647791986 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
10 | 玉星汽车防撞梁生产销售项目 | 项目用地27.5亩。年产充电桩300套，汽车防撞梁1000根。 | 续建 | 1 | 内蒙古玉星汽车运输有限公司 | 厂房建设 | 贾晓军 13947719698 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
11 | 鄂尔多斯久科水处理设备制造项目 | 年产300万平方米微滤膜、超滤膜和膜组件；1000台微波紫外线消毒设备；500台气(磁)悬浮高速离心鼓风机；200台新型高效安全杀菌剂发生器。 | 续建 | 2 | 内蒙古久科康瑞环保科技有限责任公司 | 厂房建设 | 康花 18686258341 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
12 | 奇瑞新能源产业园至鄂尔多斯·中国氢谷道路改造及附属工程项目 | 中环路供水管网改造 19705 米，中环路道路改造 209000 平方米中环路道路两侧硬化改造 25000 平方米。 | 续建 | 1.34 | 装备制造产业园 | 办理前期手续 | 郝财 13384801133 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
13 | 鄂尔多斯市羊绒交易中心 | 建设羊绒初加工能力500t/a、羊绒储运能力3000t/a、集中羊绒交易1000t/a以上，集仓储、加工、交易、物流为一体的综合性交易中心。 | 新建 | 1.5 | 鄂尔多斯市农牧业投资发展有限公司 | 已签约 | 张乐 18947505996 | 杨光耀15326778666 | 杨云13604775441 | 轻纺产业办：史占军 15326778995 投资促进局：林伯军 15924408076 企业服务中心：郝永华 15354981187 东胜区发改局：刘文斌 15647741111
14 | 鄂尔多斯高新区轻纺产业园道路基础设施提升项目 | 该项目为高新区大起底项目，共涉及道路20条，分两期建设，第一期涉及道路建设6条，全长5.8公里，总投资0.7亿元，2023年计划完成投资0.5亿元。 | 新建 | 0.7 | 鄂尔多斯高新技术开发区轻纺产业园管理办公室 | 办理手续 | 高宏杰 15149486636 | 杨光耀15326778666 | 杨云13604775441
15 | 奥古斯都新城D、E区 | 奥古斯都新城综合项目D区，总占地55767.61平方米。总建筑面积154784.87平方米，总投资114904万元，一期计划实施D4、D6、D7三栋住宅楼，总建筑面积38672.58平方米。 | 续建 | 1.23 | 鄂尔多斯市永旭房地产开发有限责任公司 | 办理土地手续 | 崔丽 15354986222 | 吕耀峰13848373380 | 杨云13604775441 | 高新产业办：訾 军 13604775589 投资促进局：林伯军 15924408076 企业服务中心：郝永华 15354981187 东胜区发改局：刘文斌 15647741111
16 | 腾鹏工程机械销售服务中心 | 企业总部大楼1栋、商业楼3栋、钢结构库房1栋；总建筑面积：31296.8㎡。 | 续建 | 1.2 | 鄂尔多斯市腾鹏工程机械有限责任公司 | 主体完工，厂房装修 | 李国林 16604777545 | 吕耀峰13848373380 | 杨云13604775441
17 | 蒙欣矿山机械物资供应中心 | 改造利用旧办公楼2800平米，新建服务中心及展厅9400 平米。 | 续建 | 1 | 内蒙古蒙欣物流科技有限责任公司 | 办公楼改造完工，厂房办理手续 | 何智 18147887957 | 吕耀峰13848373380 | 杨云13604775441
二、其它项目：40个（其中装备产业园25个，轻纺产业园10个，高新技术产业园5个）
1 | 晶澳光伏全产业链零碳示范基地项目 | 建设生产15万吨工业硅，10万吨多晶硅生产基地，建设年产20GW拉晶/切片、30GW电池、5GW光伏组件、光伏辅材生产项目。 | 新建 | 180 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 己签约 | 白 杨 15947272332 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158 | 装备产业办：王福义 13947735968 投资促进局：林伯军 15924408076 企业服务中心：郝永华 15354981187 东胜区发改局：刘文斌 15647741111
2 | 奇瑞新能源乘用车项目（奇瑞20万台新能源SUV项目） | 建设20万辆新能源乘用车生产线项目。 | 新建 | 86.2 | 鄂尔多斯奇瑞分公司 | 己签约 | 刘义松 18155365569 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
3 | 百予年产25GW锂电池制造项目 | 年产25GW锂电池（包括20GW超级快充3C、4C、6C电池用于新能源车车辆装配和5GW磷酸铁锂储能电池）。 | 新建 | 105 | 上海百予实业有限公司 | 己签约 | 关百灵 15601697333 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
4 | 长盛碳纤维全产业链生产基地 | 年产10000吨高性能炭纤维项目。 | 新建 | 60 | 长盛科技有限公司 | 己签约 | 张彥彪 15044789492 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
5 | 柳汽新能源汽车项目 | 用地300亩，建设新能源汽车生产线，年产1万台。 | 新建 | 10 | 东风柳汽 | 己签约，正在办理精工恒信厂房租赁协议。 | 江鹏总 18777265689 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
6 | 星煜机电高倍聚光光伏组件项目 | 一期建设1GW高倍聚光光伏系统，二期建设4GW高倍聚光光伏系统。 | 新建 | 32 | 浙江星煜机电科技股份有限公司 | 己签约 | 周总 15657133888 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
7 | 成都希瑞晶能科技发展有限公司新一代智能光伏组件、光伏智慧农牧设备生产项目 | 建设年产10GW新一代智能光伏组件产线、年产100万套光伏智慧农牧设备生产线；根据新增用电负荷需要，配套建设集中式光伏电站、风力电站。 | 新建 | 100 | 成都希瑞晶能科技发展有限公司 | 己签约 | 张彥彪 15044789492 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
8 | 万普膳房（鄂尔多斯）中央厨房建设项目 | 建设年产2000万份菜品中央厨房1处；配送中心1处；社区直营店100处；冷冻速冻（气调）仓储中心1处；营销数据平台1处。 | 续建 | 1.28 | 鄂尔多斯市万江咨询管理公司子公司鄂尔多斯市万普餐饮公司 | 厂房改造 | 李锦荣 15334773888 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
9 | 国盛利华电解水制氢项目 | 项目用地约240亩，建设厂房100000平方米，建设年产GW级先进碱性水电解制氢装置项目生产线、研发中心及数据分析监测平台。 | 续建 | 2.4 | 鄂尔多斯国盛利华氢能科技中心 | 设备安装 | 孙维真 17747191111 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
10 | 能源装备标准化厂房建设项目 | 建设7万平米标准化厂房及附属用房建设，占地面积17万平米。 | 新建 | 2.2 | 佳奇城投 | 场地平整 | 杨利军 15047702345 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
11 | 恒基伟业实用型绿能重卡生产项目 | 建设实用型绿能重卡生产厂、可循环风电叶片制造厂、大规模物理储能基地项目。 | 新建 | 28 | 恒基伟业投资发展集团有限公司 | 准备注册公司办理立项 | 高永飞 高鹏飞 13234770009 15661714000 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
12 | 中伏绿能新能源光伏支架 | 规划建设专业生产加工制造太阳能光伏支架，年生产规模5GW，年生产成品8万吨的涂装板生产线。 | 新建 | 2.5 | 中伏绿能科技发展（北京）有限公司 | 己签约 | 张开厚 张宽厚 13354879992 13904711661 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
13 | 高新区源网荷储一体化项目 | 项目占地面积24727亩，规划总装机1.02GW。其中集中式光伏装机650MW，风电装机150MW，分布式光伏装机220MW；配套建设1万吨/年制氢站一座及各产业园分布式储能电站。 | 新建 | 57.95 |  | 己签约 | 韩风 杨利军 王瑞 杨晓军 15149665777 15047702345 18647791688 15304776837 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
14 | 内蒙古科建电气有限责任公司高低压变电柜生产项目 | 项目用地20亩，建设高低压变电柜生产基地 | 续建 | 1 | 内蒙古科建电气有限责任公司 | 主体完工，厂房装修 | 郭建军 15540353456 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
15 | 内蒙古北方线缆有限公司建设电线电缆生产项目 | 建设电线、控制电缆、低压电缆、拉丝四条生产线，年制造生产 BV线1500万米、各型号电缆线100万米 | 续建 | 1 | 内蒙古北方线缆有限公司 | 主体完工，厂房装修 | 田开和 15149565777 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
16 | 奇瑞新能源重卡生产及研究院项目 | 计划年生产改装纯电动重型货车和纯电动专用车3000台。预计年产值超20亿元。 | 续建 | 8.5 | 奇瑞股份有限公司 | 产线安装 | 徐海峰 15149494212 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
17 | 巨鼎智能有限公司精细铸件项目 | 使用巨鼎煤机现有厂房，建设年产3万吨铸钢铸铁生产线。 | 新建 | 2 | 鄂尔多斯市巨鼎煤矿机械装备有限公司 |  | 张鹏虎 15560308555 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
18 | 泰纳天然气珍珠岩项目 | 建设年产1万吨玻化微珠生产线。 | 续建 | 0.5 | 鄂尔多斯市泰纳非金属制品有限公司 | 试生产 | 田涘 13474774444 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
19 | 卡瑞斯曼机械制造项目 | 建设多功能折叠拓展移动式方舱研发与制造项目。 | 续建 | 0.5 | 内蒙古卡瑞斯曼机械制造有限责任公司 | 试生产 | 叶楠 13947265718 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
20 | 鄂尔多斯装备制造基地物流园区铁路物流园及货运站项目 | 项目货运站投资3.97亿元，布局用地合计1500亩。 | 新建 | 3.97 | 装备制造基地管委会 | 己签约 | 郭志强 15849771596 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
21 | 内蒙古北凯房地产有限公司北凯未来城项目 | 建设规模14.8万平米，拟计划建设14栋住宅楼。 | 续建 | 6 | 内蒙古北凯房地产有限公司 | 外网施工，绿化 | 白新维 13304776666 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
22 | 汽车零部件配套产业园项目（含8个配套项目） | 零部件配套产业园占地面积190亩，项目总投资5亿元。引进零部件配套企业10家以上。 | 新建 | 5 | 奇瑞汽车鄂尔多斯投资公司 | 手续办理 | 徐海峰 15149494212 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
23 | 河南弘康有限公司车用尾气净化剂及配套加注机生产制造项目 | 建设车用尾气净化剂及配套加注机生产制造项目。一期项目投产预计实现年产值500万元，税收60万元。 | 续建 | 0.1 | 河南弘康有限公司 | 手续办理 | 刘发亮 15565962522 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
24 | 鄂尔多斯市绿藤固体废物治理项目 | 固体废料储存处置项目。 | 续建 | 0.9 | 鄂尔多斯市绿藤固体废物治理有限公司 | 手续办理 | 吴晓军 15804850260 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
25 | 内蒙古新阳新能源科技有限公司风电塔筒及附属设备和光伏支架生产项目 | 年产风电塔筒5万吨，塔筒内附件及光伏支架1.5万吨。 | 续建 | 0.8 | 内蒙古新阳新能源科技有限公司 | 手续办理 | 朱总 13784877106 | 何万智13947785355 | 史雪松18548709158
26 | 鄂尔多斯高新区食品加工厂房基础设施建设项目 | 重点围绕高新区乳制品、豆制品、肉制品产业链，建设厂房建设7万平米。 | 新建 | 2.5 | 内蒙古东粮贸易投资集团有限责任公司 | 计划实施 | 杜海廷 15147749419 | 杨光耀15326778666 | 杨云13604775441 | 轻纺产业办：史占军 15326778995 投资促进局：林伯军 15924408076 企业服务中心：郝永华 15354981187 东胜区发改局：刘文斌 15647741111
27 | 鄂尔多斯酒业集团技改扩能和智慧化改造项目 | 打造中国最大单体酿酒车间、打造自动化酿酒车间、打造自动化制曲车间、提高污水处理能力、建设自治区级酿酒技术研发中心、打造智慧园区 | 新建 | 3.15 | 鄂尔多斯酒业集团有限公司 | 计划实施 | 吴建军 15049472950 | 杨光耀15326778666 | 杨云13604775441
28 | 鄂尔多斯E斯精酿啤酒年产3000吨精酿啤酒 | 厂区年产3千吨精酿啤酒酿造及罐装设备。 | 新建 | 0.4 | 鄂尔多斯市E斯精酿啤酒酿造有限公司 | 设备安装 | 白靖 17747708921 | 杨光耀15326778666 | 杨云13604775441
29 | 鄂尔多斯市朵兰歌尔生物科技有限公司自治区级研发中心 | 引进杜志云院士，建设院士工作站，引进闫晓霖教授建立自治区研发中心。 | 新建 | 0.05 | 鄂尔多斯市朵兰歌尔生物科技有限公司 | 计划实施 | 白夜明 15774777705 | 杨光耀15326778666 | 杨云13604775441
30 | 鄂尔多斯中小绒纺企业创新孵化中心 | 通过对6.8万平方米的绒纺城改造，发展智造“数字营销引擎”驱动“纺织业”创新。 | 新建 | 0.18 | 内蒙古盛锦科技有限公司 | 计划实施 | 杜永亭 17614778989 | 杨光耀15326778666 | 杨云13604775441
31 | 宁波亮剑互娱集团数字产业孵化展示中心项目 | 通过数字经济产业全方位展示、推广鄂尔多斯市各类特色产品，高新科技创新成果，文化旅游项目线路以及各类生态文明成果，发展数字经济产业。 | 新建 | 0.15 | 宁波亮剑互娱集团 | 准备签约 | 刘 信 18268543022 | 杨光耀15326778666 | 杨云13604775441
32 | 鄂绒集团技改扩能项目 | 针织产能优化提升、机织产能优化提升、圆机面料研发。 | 新建 | 0.42 | 鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 计划实施 | 周 宇 13190808566 | 杨光耀15326778666 | 杨云13604775441
33 | 鄂热电2×30Mw机组贮灰场项目 | 该项目总投资0.24亿元。该项目占地面积84亩，进场占地12亩。 | 新建 | 0.24 | 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 | 计划实施 | 刘亚明 13734774631 | 杨光耀15326778666 | 杨云13604775441
34 | 鄂尔多斯艾草文旅商品研发及产业化示范项目 | 项目包含艾草种、根苗培育示范基地，打造艾草种植基地，艾草存储，艾草产品研发，艾草品牌化运作与营销，形成从艾草种植、存储、加工、销售为一体的艾草产业链条。 | 续建 | 0.5 | 内蒙古草源之艾生态农业科技发展有限公司（东粮集团） | 展厅及种植基地完成，厂房计划开工 | 杨亚东 15047764993 | 杨光耀15326778666 | 杨云13604775441
35 | 三口苁蓉深加工项目 | 建立肉苁蓉相关产品的加工生产，包括：肉苁蓉切片、肉苁蓉超微粉、肉苁蓉苦荞金丝面等。 | 续建 | 0.82 | 内蒙古三口生物科技有限公司 | 设备安装 | 樊慧荣 15244775552 | 杨光耀15326778666 | 杨云13604775441
36 | 内蒙古力森工矿机械有限公司煤矿设备销售服务中心 | 煤机维修厂房及办公楼。总建设用地6102.69平方米，总建筑面积5325.72平方米。 | 续建 | 0.36 | 内蒙古力森工矿机械有限公司 | 主体完工，二次结构施工 | 李静 15134820303 | 吕耀峰13848373380 | 杨云13604775441 | 高新产业办：訾 军 13604775589 投资促进局：林伯军 15924408076 企业服务中心：郝永华 15354981187 东胜区发改局：刘文斌 15647741111
37 | 天骏标准化厂房 | 新建标准化厂房30000平方米。 | 新建 | 0.6 | 内蒙古天骏（集团）有限责任公司 | 手续办理 | 王平 18147796888 | 吕耀峰13848373380 | 杨云13604775441
38 | 中亿汽车4S店 | 新建汽车销售展厅2个，总面积6000平方米。 | 新建 | 0.2 | 鄂尔多斯市景宇房地产开发有限责任公司 | 内外装修 | 王祥 15847713399 | 吕耀峰13848373380 | 杨云13604775441
39 | 防爆无轨胶轮车 | 用地面积30亩，建筑面积5000平米。 | 续建 | 0.15 | 鄂尔多斯市阳都工程机械有限公司 | 厂房主体施工 | 张喜林 13847749165 | 吕耀峰13848373380 | 杨云13604775441
40 | 铜川109南二路道路及附属设施工程 | 道路全长566.78米，总用地面积1.4736公顷，道路及沿线照明等附属设施工程。 | 新建 | 0.13 | 高新技术产业园 | 手续办理 | 鲁海军 18347760997 | 吕耀峰13848373380 | 杨云13604775441